## Summary Budget Mapping
IT Projects CAPEX Summary
2026-01-31
Summary by Projects
| Y2024 | [5 empty] | Y2025 | [5 empty] | Total
Project | CarryForward | Spend | Committed | Total Commitment | Remaining |  | Budget | Spend | Committed | Total Commitment | Remaining |  | Budget | Spend | Committed | Total Commitment | Remaining
Point of Sales | 1043610.9375 | 0 | 0 | 0 | 1043610.9375 |  | 45020000 | 0 | 45003001 | 45003001 | 16999 |  | 46063610.9375 | 0 | 45003001 | 45003001 | 1060609.9375
Ocado | 0 | 388922.8559 | 108900 | 497822.8559 | -497822.8559 |  | 22500000 | 206037.3571 | 618112.0713 | 824149.4284 | 21675850.5716 |  | 22500000 | 594960.213 | 727012.0713 | 1321972.2843 | 21178027.7157
WMS (Manhattan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 22000000 |  | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 22000000
Wireless Infrastructure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 21000000 |  | 21000000 | 0 | 0 | 0 | 21000000
Network Operations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 10800000 |  | 10800000 | 0 | 0 | 0 | 10800000
RMS | 3970125 | 0 | 3576375 | 3576375 | 393750 |  | 4315000 | 0 | 0 | 0 | 4315000 |  | 8285125 | 0 | 3576375 | 3576375 | 4708750
Cube 2.0 | 0 | 126195 | 6105 | 132300 | -132300 |  | 7500000 | 3361.68 | 245015.82 | 248377.5 | 7251622.5 |  | 7500000 | 129556.68 | 251120.82 | 380677.5 | 7119322.5
Fusion Re-Engineering | 2197500 | 281250 | 1916250 | 2197500 | 0 |  | 4000000 | 0 | 1083662 | 1083662 | 2916338 |  | 6197500 | 281250 | 2999912 | 3281162 | 2916338
Relex Project | 774418.3878 | 77435.8879 | 75000 | 152435.8879 | 621982.5 |  | 3775000 | 58125 | 0 | 58125 | 3716875 |  | 4549418.3878 | 135560.8879 | 75000 | 210560.8879 | 4338857.5
Buffer 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2354649.14 | 0 | 0 | 0 | 2354649.14 |  | 2354649.14 | 0 | 0 | 0 | 2354649.14
MDM Solution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 2200000 |  | 2200000 | 0 | 0 | 0 | 2200000
Memory Project | 1775143.6484 | 75930.6484 | 0 | 75930.6484 | 1699213 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1775143.6484 | 75930.6484 | 0 | 75930.6484 | 1699213
HR Performance Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 1550000 |  | 1550000 | 0 | 0 | 0 | 1550000
HCM Core | 0 | 898290 | 0 | 898290 | -898290 |  | 0 | 337762 | 285938 | 623700 | -623700 |  | 0 | 1236052 | 285938 | 1521990 | -1521990
Others | 2834498.5087 | 1707933.6589 | 1996100.85 | 3704034.5089 | -869536.0002 |  | 10572457 | 0 | 1718037.5 | 1718037.5 | 8854419.5 |  | 13406955.5087 | 1707933.6589 | 3714138.35 | 5422072.0089 | 7984883.4998
| 12595296.4825 | 3555958.051 | 7678730.85 | 11234688.901 | 1360607.5815 | 0 | 157587106.14 | 605286.0371 | 48953766.3913 | 49559052.4284 | 108028053.7116 | 0 | 170182402.6225 | 4161244.0881 | 56632497.2413 | 60793741.3294 | 109388661.2931
Summary by Activity Items
| Y2024 | [5 empty] | Y2025 | [5 empty] | Total
Activity Item | CarryForward | Spend | Committed | Total Commitment | Remaining |  | Budget | Spend | Committed | Total Commitment | Remaining |  | Budget | Spend | Committed | Total Commitment | Remaining
Implementation | 9772915.1851 | 3191633.051 | 5698700.85 | 8890333.901 | 882581.2841 |  | 0 | 605286.0371 | 26664124.3913 | 27269410.4284 | -27269410.4284 |  | 9772915.1851 | 3796919.0881 | 32362825.2413 | 36159744.3294 | -26386829.1443
Integration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Consultancy | 310750 | 3750 | 307000 | 310750 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 310750 | 3750 | 307000 | 310750 | 0
Hardware | 2069845 | 360575 | 1703030 | 2063605 | 6240 |  | 0 | 0 | 16167265 | 16167265 | -16167265 |  | 2069845 | 360575 | 17870295 | 18230870 | -16161025
Software License | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Y2024 Budget | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 34824100 | 0 | 0 | 0 | 34824100 |  | 34824100 | 0 | 0 | 0 | 34824100
| 12153510.1851 | 3555958.051 | 7708730.85 | 11264688.901 | 888821.2841 |  | 34824100 | 605286.0371 | 42831389.3913 | 43436675.4284 | -8612575.4284 |  | 46977610.1851 | 4161244.0881 | 50540120.2413 | 54701364.3294 | -7723754.1443
Ageing by Projects
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ageing of Commitment
Project | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | > 12 Months |  | Total
Others | 1623537.5 | 1681130 | 0 | 109470.85 | 300000 |  | 3714138.35
HCM Core | 0 | 285938 | 0 | 0 | 0 |  | 285938
Relex Project | 0 | 0 | 75000 | 0 | 0 |  | 75000
Fusion Re-Engineering | 1083662 | 0 | 0 | 1916250 | 0 |  | 2999912
RMS | 0 | 0 | 3281250 | 295125 | 0 |  | 3576375
Memory Project | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Ocado | 618112.0713 | 108900 | 0 | 0 | 0 |  | 727012.0713
Cube 2.0 | 245015.82 | 6105 | 0 | 0 | 0 |  | 251120.82
Point of Sales | 45003001 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 45003001
WMS (Manhattan) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
HR Performance Management | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
MDM Solution | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Network Operations | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Wireless Infrastructure | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Buffer 2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| 48573328.3913 | 2082073 | 3356250 | 2320845.85 | 300000 | 0 | 56632497.2413
Ageing by Activity Items
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
Ageing of Commitment
Activity Item | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 12 Months | > 12 Months |  | Total
Implementation | 26283686.3913 | 416543 | 3356250 | 2306345.85 | 0 |  | 32362825.2413
Software License | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Consultancy | 0 | 7000 | 0 | 0 | 300000 |  | 307000
Integration | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Hardware | 16167265 | 1688530 | 0 | 14500 | 0 |  | 17870295
| 42450951.3913 | 2112073 | 3356250 | 2320845.85 | 300000 |  | 50540120.2413

## PR Data (hidden)
[9 empty] | 74017991.658 | 25842027.3077 | 12952131.0196 | 12153510.1851 |  | 48175964.3503 | 12889896.2881 | 47098228 | 11005119.2413 | 4161244.0881 | -557440 | 56662497.2413 | 0 | 60823741.3294 | -48670231.1443
| Code | PR Number | PO Number | PR Line | PO Line | Budget Date | PR Approved Date | Status | PR Amount | PO Amount | Received Amount | Carryforward | Year | Project Name - Budget | Activity Item | PR Not Converted to PO | Outstanding PO's | Spend | Reversal PR | Committed | Cancelled | Total Committed | Current Date | Aged Months | Intervals | Count Code | Var
| 14022157-13011533-1-3 | 14022157 | 13011533 | 1 | 3 | 2022-02-23 | 2022-02-28 16:16 | Closed | 1635903.1 | 1634160 | 1563119.25 | 71040.75 | Y2024 | Others | Implementation | 0 | 0 | 71040.75 | 0 | 0 |  | 71040.75 |  | 0 |  | 1 | -1492078.5
| 14022158-13011533-1-2 | 14022158 | 13011533 | 1 | 2 | 2022-02-23 | 2022-02-28 16:16 | Closed | 2451362 | 2448750 | 898290 | 1550460 | Y2024 | HCM Core | Implementation | 0 | 652170 | 898290 | 0 | 0 |  | 898290 |  | 0 |  | 0 | 652170
| 14022159-13011533-1-1 | 14022159 | 13011533 | 1 | 1 | 2022-02-23 | 2022-02-28 16:15 | Closed | 900960 | 900000 | 337500 | 562500 | Y2024 | Others | Implementation | 0 | 225000 | 337500 | 0 | 0 |  | 337500 |  | 0 |  | 0 | 225000
| 14032355-13019561-2-2 | 14032355 | 13019561 | 2 | 2 | 2022-10-26 | 2022-11-15 12:59 | Closed | 116550 | 116550 | 115915.3497 | 634.6503 | Y2024 | Relex Project | Implementation | 0 | 0 | 634.6503 | 0 | 0 |  | 634.6503 |  | 0 |  | 1 | -115280.6995
| 14033775-13019904-1-1 | 14033775 | 13019904 | 1 | 1 | 2022-11-21 | 2022-12-06 09:02 | Closed | 112498.875 | 112498.875 | 111586.3841 | 912.4909 | Y2024 | Others | Implementation | 0 | 0 | 912.4909 | 0 | 0 |  | 912.4909 |  | 0 |  | 1 | -110673.8932
| 14038250-13022718-9-4 | 14038250 | 13022718 | 9 | 4 | 2023-02-20 | 2023-02-21 14:34 | Open | 543750 | 543750 | 543635.625 | 114.375 | Y2024 | Relex Project | Implementation | 0 | 0 | 114.375 | 0 | 0 |  | 114.375 | 2025-04-30 | 26.6333 | 5 | 1 | -543521.25
| 14038251-13023234-9-1 | 14038251 | 13023234 | 9 | 1 | 2023-02-20 | 2023-03-07 01:05 | Open | 1246875 | 1246875 | 1245631.875 | 1243.125 | Y2024 | Relex Project | Implementation | 0 | 0 | 1243.125 | 0 | 0 |  | 1243.125 | 2025-04-30 | 26.1667 | 5 | 1 | -1244388.75
| 14039056-13022718-1-7 | 14039056 | 13022718 | 1 | 7 | 2023-03-08 | 2023-03-09 09:54 | Open | 281250 | 281250 | 255850.0875 | 25399.9125 | Y2024 | Relex Project | Implementation | 0 | 0 | 25399.9125 | 0 | 0 |  | 25399.9125 | 2025-04-30 | 26.1 | 5 | 0 | -230450.175
| 14053646-13036926-2-2 | 14053646 | 13036926 | 2 | 2 | 2024-01-14 | 2024-04-14 06:14 | Open | 63750 | 63750 | 36642.1875 | 27107.8125 | Y2024 | Relex Project | Implementation | 0 | 0 | 27107.8125 | 0 | 0 |  | 27107.8125 | 2025-04-30 | 12.7 | 5 | 1 | -9534.375
| 14056705-13034685-1-1 | 14056705 | 13034685 | 1 | 1 | 2024-03-13 | 2024-03-20 08:16 | Open | 761250 | 761250 | 738313.9874 | 22936.0126 | Y2024 | Relex Project | Implementation | 0 | 0 | 22936.0126 | 0 | 0 |  | 22936.0126 | 2025-04-30 | 13.5333 | 5 | 1 | -715377.9748
| 14056907-13035845-1-1 | 14056907 | 13035845 | 1 | 1 | 2024-03-19 | 2024-03-20 09:54 | Open | 30080 | 28098 | 25308 | 2790 | Y2024 | Others | Implementation | 0 | 0 | 2790 | 0 | 0 |  | 2790 | 2025-04-30 | 13.5333 | 5 | 1 | -22518
| 14057082-13037619-2-1 | 14057082 | 13037619 | 2 | 1 | 2024-03-24 | 2024-03-24 09:41 | Open | 300000 | 300000 | 0 | 300000 | Y2024 | Others | Consultancy | 0 | 300000 | 0 | 0 | 300000 |  | 300000 | 2025-04-30 | 13.4 | 5 | 1 | 300000
| 14057104-13039072-1-1 | 14057104 | 13039072 | 1 | 1 | 2024-03-24 | 2024-05-14 13:40 | Open | 562500 | 375000 | 243750 | 63750 | Y2024 | Fusion Re-Engineering | Implementation | 0 | 0 | 63750 | 0 | 0 |  | 63750 | 2025-04-30 | 11.7 | 4 | 1 | -180000
| 14057104-13039072-2-2 | 14057104 | 13039072 | 2 | 2 | 2024-03-24 | 2024-05-14 13:40 | Open | 131250 | 93750 | 0 | 93750 | Y2024 | Fusion Re-Engineering | Implementation | 0 | 93750 | 0 | 0 | 93750 |  | 93750 | 2025-04-30 | 11.7 | 4 | 0 | 93750
| 14057104-13039072-3-3 | 14057104 | 13039072 | 3 | 3 | 2024-03-24 | 2024-05-14 13:40 | Open | 187500 | 150000 | 0 | 150000 | Y2024 | Fusion Re-Engineering | Implementation | 0 | 150000 | 0 | 0 | 150000 |  | 150000 | 2025-04-30 | 11.7 | 4 | 0 | 150000
| 14057104-13039072-4-4 | 14057104 | 13039072 | 4 | 4 | 2024-03-24 | 2024-05-14 13:40 | Open | 281250 | 206250 | 0 | 206250 | Y2024 | Fusion Re-Engineering | Implementation | 0 | 206250 | 0 | 0 | 206250 |  | 206250 | 2025-04-30 | 11.7 | 4 | 0 | 206250
| 14057104-13039072-5-5 | 14057104 | 13039072 | 5 | 5 | 2024-03-24 | 2024-05-14 13:40 | Open | 468750 | 450000 | 67500 | 450000 | Y2024 | Fusion Re-Engineering | Implementation | 0 | 382500 | 67500 | 0 | 382500 |  | 450000 | 2025-04-30 | 11.7 | 4 | 0 | 382500
| 14057104-13039072-6-6 | 14057104 | 13039072 | 6 | 6 | 2024-03-24 | 2024-05-14 13:40 | Open | 450000 | 450000 | 0 | 450000 | Y2024 | Fusion Re-Engineering | Implementation | 0 | 450000 | 0 | 0 | 450000 |  | 450000 | 2025-04-30 | 11.7 | 4 | 0 | 450000
| 14057104-13039072-7-7 | 14057104 | 13039072 | 7 | 7 | 2024-03-24 | 2024-05-14 13:40 | Open | 337500 | 337500 | 0 | 337500 | Y2024 | Fusion Re-Engineering | Implementation | 0 | 337500 | 0 | 0 | 337500 |  | 337500 | 2025-04-30 | 11.7 | 4 | 0 | 337500
| 14057104-13039072-8-8 | 14057104 | 13039072 | 8 | 8 | 2024-03-24 | 2024-05-14 13:40 | Open | 296250 | 296250 | 0 | 296250 | Y2024 | Fusion Re-Engineering | Implementation | 0 | 296250 | 0 | 0 | 296250 |  | 296250 | 2025-04-30 | 11.7 | 4 | 0 | 296250
| 14057104-13039072-9-9 | 14057104 | 13039072 | 9 | 9 | 2024-03-24 | 2024-05-14 13:40 | Open | 243750 | 56250 | 56250 | 56250 | Y2024 | Fusion Re-Engineering | Implementation | 0 | 0 | 56250 | 0 | 0 |  | 56250 | 2025-04-30 | 11.7 | 4 | 0 | 0
| 14057104-13039072-10-10 | 14057104 | 13039072 | 10 | 10 | 2024-03-24 | 2024-05-14 13:40 | Open | 93750 | 93750 | 93750 | 93750 | Y2024 | Fusion Re-Engineering | Implementation | 0 | 0 | 93750 | 0 | 0 |  | 93750 | 2025-04-30 | 11.7 | 4 | 0 | 0
| 14058538-13038193-1-1 | 14058538 | 13038193 | 1 | 1 | 2024-05-02 | 2024-05-06 05:29 | Open | 423750 | 295125 | 0 | 295125 | Y2024 | RMS | Implementation | 0 | 295125 | 0 | 0 | 295125 |  | 295125 | 2025-04-30 | 11.9667 | 4 | 1 | 295125
| 14058706-13037212-2-1 | 14058706 | 13037212 | 2 | 1 | 2024-05-06 | 2024-05-08 10:23 | Open | 104700 | 104700 | 4864.575 | 99835.425 | Y2024 | Others | Implementation | 0 | 94970.85 | 4864.575 | 0 | 94970.85 |  | 99835.425 | 2025-04-30 | 11.9 | 4 | 1 | 94970.85
| 14060672-13038489-1-1 | 14060672 | 13038489 | 1 | 1 | 2024-06-06 | 2024-06-10 13:00 | Open | 14500 | 14500 | 0 | 14500 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 14500 | 0 | 0 | 14500 |  | 14500 | 2025-04-30 | 10.8 | 4 | 1 | 14500
| 14061844-13039275-1-1 | 14061844 | 13039275 | 1 | 1 | 2024-07-01 | 2024-07-09 08:44 | Closed | 22987.1139 | 23181.396 | 23181.396 | 23181.396 | Y2024 | Memory Project | Implementation | 0 | 0 | 23181.396 | 0 | 0 |  | 23181.396 |  | 0 |  | 1 | 0
| 14062076-13039561-1-1 | 14062076 | 13039561 | 1 | 1 | 2024-07-03 | 2024-07-15 12:46 | Open | 937500 | 937500 | 750000 | 187500 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 0 | 187500 | 0 | 0 |  | 187500 | 2025-04-30 | 9.6333 | 4 | 1 | -562500
| 14064794-13041140-1-1 | 14064794 | 13041140 | 1 | 1 | 2024-08-28 | 2024-09-08 05:59 | Closed | 52772.6186 | 52749.2524 | 52749.2524 | 52749.2524 | Y2024 | Memory Project | Implementation | 0 | 0 | 52749.2524 | 0 | 0 |  | 52749.2524 |  | 0 |  | 1 | 0
| 14064958-13044082-1-1 | 14064958 | 13044082 | 1 | 1 | 2024-09-01 | 2024-09-17 10:43 | Open | 3675000 | 3281250 | 0 | 3281250 | Y2024 | RMS | Implementation | 0 | 3281250 | 0 | 0 | 3281250 |  | 3281250 | 2025-04-30 | 7.5 | 3 | 1 | 3281250
| 14065292-13041891-1-1 | 14065292 | 13041891 | 1 | 1 | 2024-09-05 | 2024-09-05 12:55 | Open | 75000 | 75000 | 0 | 75000 | Y2024 | Relex Project | Implementation | 0 | 75000 | 0 | 0 | 75000 | 0 | 75000 | 2025-04-30 | 7.9 | 3 | 1 | 75000
| 14066609-13042318-1-1 | 14066609 | 13042318 | 1 | 1 | 2024-09-30 | 2024-10-06 08:14 | Closed | 393750 | 393750 | 393750 | 393750 | Y2024 | Others | Implementation | 0 | 0 | 393750 | 0 | 0 | 0 | 393750 |  | 0 |  | 1 | 0
| 14070394-13044892-1-1 | 14070394 | 13044892 | 1 | 1 | 2024-12-01 | 2024-12-02 11:51 | Open | 19500 | 19500 | 9750 | 9750 | Y2024 | Others | Implementation | 0 | 0 | 9750 | 0 | 0 | 0 | 9750 | 2025-04-30 | 4.9667 | 2 | 1 | 0
| 14071195-13046536-1-1 | 14071195 | 13046536 | 1 | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-15 14:48 | Open | 108900 | 107250 | 0 | 108900 | Y2024 | Ocado | Hardware | 0 | 108900 | 0 | 0 | 108900 |  | 108900 | 2025-04-30 | 4.5333 | 2 | 1 | 108900
| 14071200-13045776-1-1 | 14071200 | 13045776 | 1 | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-15 14:48 | Closed | 23100 | 17820 | 17820 | 17820 | Y2024 | Ocado | Hardware | 0 | 0 | 17820 | 0 | 0 |  | 17820 |  | 0 |  | 1 | 0
| 14071220-13047214-1-1 | 14071220 | 13047214 | 1 | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-22 06:25 | Open | 69930 | 69930 | 63825 | 69930 | Y2024 | Cube 2.0 | Implementation | 0 | 6105 | 63825 | 0 | 6105 |  | 69930 | 2025-04-30 | 4.3 | 2 | 1 | 6105
| 14071220-13047214-2-2 | 14071220 | 13047214 | 2 | 2 | 2024-12-15 | 2024-12-22 06:25 | Open | 62370 | 62370 | 62370 | 62370 | Y2024 | Cube 2.0 | Implementation | 0 | 0 | 62370 | 0 | 0 |  | 62370 | 2025-04-30 | 4.3 | 2 | 0 | 0
| 14071231-13046311-1-1 | 14071231 | 13046311 | 1 | 1 | 2024-12-15 | 2024-12-26 11:52 | Open | 1176000 | 1176000 | 0 | 1176000 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 1176000 | 0 | 0 | 1176000 |  | 1176000 | 2025-04-30 | 4.1667 | 2 | 1 | 1176000
| 14071231-13046311-2-2 | 14071231 | 13046311 | 2 | 2 | 2024-12-15 | 2024-12-26 11:52 | Open | 18600 | 18600 | 0 | 18600 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 18600 | 0 | 0 | 18600 |  | 18600 | 2025-04-30 | 4.1667 | 2 | 0 | 18600
| 14071231-13046311-3-3 | 14071231 | 13046311 | 3 | 3 | 2024-12-15 | 2024-12-26 11:52 | Open | 12800 | 12800 | 0 | 12800 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 12800 | 0 | 0 | 12800 |  | 12800 | 2025-04-30 | 4.1667 | 2 | 0 | 12800
| 14071231-13046311-4-4 | 14071231 | 13046311 | 4 | 4 | 2024-12-15 | 2024-12-26 11:52 | Open | 91200 | 91200 | 0 | 91200 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 91200 | 0 | 0 | 91200 |  | 91200 | 2025-04-30 | 4.1667 | 2 | 0 | 91200
| 14071231-13046311-5-5 | 14071231 | 13046311 | 5 | 5 | 2024-12-15 | 2024-12-26 11:52 | Open | 3570 | 3570 | 0 | 3570 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 3570 | 0 | 0 | 3570 |  | 3570 | 2025-04-30 | 4.1667 | 2 | 0 | 3570
| 14071231-13046311-6-6 | 14071231 | 13046311 | 6 | 6 | 2024-12-15 | 2024-12-26 11:52 | Open | 244960 | 244960 | 0 | 244960 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 244960 | 0 | 0 | 244960 |  | 244960 | 2025-04-30 | 4.1667 | 2 | 0 | 244960
| 14071303-13046150-1-1 | 14071303 | 13046150 | 1 | 1 | 2024-12-17 | 2024-12-19 06:58 | Closed | 376514.14 | 371102.8559 | 371102.8559 | 376514.14 | Y2024 | Ocado | Implementation | 0 | 0 | 371102.8559 | 0 | 0 |  | 371102.8559 |  | 0 |  | 1 | 5411.2841
| 14071672-13047183-1-1 | 14071672 | 13047183 | 1 | 1 | 2024-12-24 | 2024-12-31 03:20 | Closed | 200 | 200 | 200 | 200 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 200 |  | 0 |  | 1 | 0
| 14071677-13048206-1-1 | 14071677 | 13048206 | 1 | 1 | 2024-12-24 | 2024-12-29 07:58 | Closed | 87750 | 87750 | 87750 | 87750 | Y2024 | Others | Implementation | 0 | 0 | 87750 | 0 | 0 |  | 87750 |  | 0 |  | 1 | 0
| 14071678-13046026-1-1 | 14071678 | 13046026 | 1 | 1 | 2024-12-24 | 2024-12-26 11:34 | Open | 30000 | 30000 | 0 | 30000 | Y2024 | Etqan | Implementation | 0 | 30000 | 0 | 0 | 30000 |  | 30000 | 2025-04-30 | 4.1667 | 2 | 1 | 30000
| 14071747-13047271-1-1 | 14071747 | 13047271 | 1 | 1 | 2024-12-25 | 2024-12-30 14:24 | Closed | 93600 | 87360 | 87360 | 93600 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 6240 | 87360 | 0 | 0 |  | 87360 |  | 0 |  | 1 | 6240
| 14071747-13047271-2-2 | 14071747 | 13047271 | 2 | 2 | 2024-12-25 | 2024-12-30 14:24 | Closed | 25200 | 25200 | 25200 | 25200 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 0 | 25200 | 0 | 0 |  | 25200 |  | 0 |  | 0 | 0
| 14071747-13047271-3-3 | 14071747 | 13047271 | 3 | 3 | 2024-12-25 | 2024-12-30 14:24 | Closed | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 | Y2024 | Others | Consultancy | 0 | 0 | 3750 | 0 | 0 |  | 3750 |  | 0 |  | 0 | 0
| 14071747-13047271-4-4 | 14071747 | 13047271 | 4 | 4 | 2024-12-25 | 2024-12-30 14:24 | Closed | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 0 | 1360 | 0 | 0 |  | 1360 |  | 0 |  | 0 | 0
| 14071747-13047271-5-5 | 14071747 | 13047271 | 5 | 5 | 2024-12-25 | 2024-12-30 14:24 | Closed | 40560 | 40560 | 40560 | 40560 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 0 | 40560 | 0 | 0 |  | 40560 |  | 0 |  | 0 | 0
| 14071747-13047271-6-6 | 14071747 | 13047271 | 6 | 6 | 2024-12-25 | 2024-12-30 14:24 | Closed | 575 | 575 | 575 | 575 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 0 | 575 | 0 | 0 |  | 575 |  | 0 |  | 0 | 0
| 14071749-13047889-1-1 | 14071749 | 13047889 | 1 | 1 | 2024-12-25 | 2024-12-29 10:52 | Open | 7000 | 7000 | 0 | 7000 | Y2024 | Others | Consultancy | 0 | 7000 | 0 | 0 | 7000 |  | 7000 | 2025-04-30 | 4.0667 | 2 | 1 | 7000
| 14071749-13047889-2-2 | 14071749 | 13047889 | 2 | 2 | 2024-12-25 | 2024-12-29 10:52 | Open | 32500 | 32500 | 0 | 32500 | Y2024 | Others | Hardware | 0 | 32500 | 0 | 0 | 32500 |  | 32500 | 2025-04-30 | 4.0667 | 2 | 0 | 32500
| 14044370-13026867-2-3 | 14044370 | 13026867 | 2 | 3 | 2023-07-18 | 2023-07-24 07:29 | Open | 4200000 | 4188967.5 | 4017634.1569 | 453070.843 | Y2024 | Others | Implementation | 0 | 0 | 453070.843 | 0 | 0 |  | 453070.843 | 2025-04-30 | 21.5333 | 5 | 1 | -3564563.3139
| 14069092-13048270-1-1 | 14069092 | 13048270 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 2024-11-25 05:58 | Open | 375000 | 94500 | 0 |  | Y2025 | Others | Implementation | 280500 | 94500 | 0 | -280500 | 94500 |  | 94500 | 2025-04-30 | 5.2 | 2 | 1
| 14070284-13048025-1-1 | 14070284 | 13048025 | 1 | 1 | 2025-01-01 | 2024-12-04 10:53 | Open | 900000 | 623700 | 337762 |  | Y2025 | HCM Core | Implementation | 276300 | 285938 | 337762 | -276300 | 285938 |  | 623700 | 2025-04-30 | 4.9 | 2 | 1
| 14071414-13045675-2-2 | 14071414 | 13045675 | 2 | 2 | 2025-01-01 | 2024-12-19 16:44 | Closed | 58125 | 58125 | 58125 |  | Y2025 | Relex Project | Implementation | 0 | 0 | 58125 | 0 | 0 |  | 58125 |  | 0 |  | 1
| 14072826-13047998-1-1 | 14072826 | 13047998 | 1 | 1 | 2025-01-16 | 2025-01-19 12:21 | Open | 1995 | 1995 | 0 |  | Y2025 | Others | Implementation | 0 | 1995 | 0 | 0 | 1995 |  | 1995 | 2025-04-30 | 3.3667 | 1 | 1
| 14073374-13048008-1-1 | 14073374 | 13048008 | 1 | 1 | 2025-01-23 | 2025-02-06 08:12 | Open | 50400 | 50400 | 3361.68 |  | Y2025 | Cube 2.0 | Implementation | 0 | 47038.32 | 3361.68 | 0 | 47038.32 |  | 50400 | 2025-04-30 | 2.7667 | 1 | 1
| 14073486-0-11-0 | 14073486 | 0 | 11 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-11 11:13 |  | 4872216 | 0 | 0 |  | Y2025 | Point of Sales | Software | 4872216 | 0 | 0 | 0 | 4872216 |  | 4872216 | 2025-04-30 | 2.6 | 1 | 1
| 14073486-0-12-0 | 14073486 | 0 | 12 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-11 11:13 |  | 810661 | 0 | 0 |  | Y2025 | Point of Sales | Software | 810661 | 0 | 0 | 0 | 810661 |  | 810661 | 2025-04-30 | 2.6 | 1 | 0
| 14073486-0-13-0 | 14073486 | 0 | 13 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-11 11:13 |  | 1898346 | 0 | 0 |  | Y2025 | Point of Sales | Implementation | 1898346 | 0 | 0 | 0 | 1898346 |  | 1898346 | 2025-04-30 | 2.6 | 1 | 0
| 14073486-0-14-0 | 14073486 | 0 | 14 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-11 11:13 |  | 4200000 | 0 | 0 |  | Y2025 | Point of Sales | Implementation | 4200000 | 0 | 0 | 0 | 4200000 |  | 4200000 | 2025-04-30 | 2.6 | 1 | 0
| 14073486-0-15-0 | 14073486 | 0 | 15 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-11 11:13 |  | 400000 | 0 | 0 |  | Y2025 | Point of Sales | Implementation | 400000 | 0 | 0 | 0 | 400000 |  | 400000 | 2025-04-30 | 2.6 | 1 | 0
| 14073486-0-16-0 | 14073486 | 0 | 16 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-11 11:13 |  | 2000000 | 0 | 0 |  | Y2025 | Point of Sales | Implementation | 2000000 | 0 | 0 | 0 | 2000000 |  | 2000000 | 2025-04-30 | 2.6 | 1 | 0
| 14073486-0-17-0 | 14073486 | 0 | 17 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-11 11:13 |  | 15866905 | 0 | 0 |  | Y2025 | Point of Sales | Hardware | 15866905 | 0 | 0 | 0 | 15866905 |  | 15866905 | 2025-04-30 | 2.6 | 1 | 0
| 14073486-0-18-0 | 14073486 | 0 | 18 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-11 11:13 |  | 11952000 | 0 | 0 |  | Y2025 | Point of Sales | Implementation | 11952000 | 0 | 0 | 0 | 11952000 |  | 11952000 | 2025-04-30 | 2.6 | 1 | 0
| 14073486-0-19-0 | 14073486 | 0 | 19 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-11 11:13 |  | 427509 | 0 | 0 |  | Y2025 | Point of Sales | Implementation | 427509 | 0 | 0 | 0 | 427509 |  | 427509 | 2025-04-30 | 2.6 | 1 | 0
| 14073486-0-20-0 | 14073486 | 0 | 20 | 0 | 2025-02-03 | 2025-02-11 11:13 |  | 2575364 | 0 | 0 |  | Y2025 | Point of Sales | Implementation | 2575364 | 0 | 0 | 0 | 2575364 |  | 2575364 | 2025-04-30 | 2.6 | 1 | 0
| 14073847-13048267-1-1 | 14073847 | 13048267 | 1 | 1 | 2025-02-03 | 2025-02-25 14:07 | Open | 81099 | 81099 | 0 |  | Y2025 | Others | Implementation | 0 | 81099 | 0 | 0 | 81099 |  | 81099 | 2025-04-30 | 2.1333 | 1 | 1
| 14073847-13048267-2-2 | 14073847 | 13048267 | 2 | 2 | 2025-02-03 | 2025-02-25 14:07 | Open | 283848 | 283848 | 0 |  | Y2025 | Others | Implementation | 0 | 283848 | 0 | 0 | 283848 |  | 283848 | 2025-04-30 | 2.1333 | 1 | 0
| 14073847-13048267-3-3 | 14073847 | 13048267 | 3 | 3 | 2025-02-03 | 2025-02-25 14:07 | Open | 202749 | 202749 | 0 |  | Y2025 | Others | Implementation | 0 | 202749 | 0 | 0 | 202749 |  | 202749 | 2025-04-30 | 2.1333 | 1 | 0
| 14073847-13048267-4-4 | 14073847 | 13048267 | 4 | 4 | 2025-02-03 | 2025-02-25 14:07 | Open | 202749 | 202749 | 0 |  | Y2025 | Others | Implementation | 0 | 202749 | 0 | 0 | 202749 |  | 202749 | 2025-04-30 | 2.1333 | 1 | 0
| 14073847-13048267-5-5 | 14073847 | 13048267 | 5 | 5 | 2025-02-03 | 2025-02-25 14:07 | Open | 40550 | 40550 | 0 |  | Y2025 | Others | Implementation | 0 | 40550 | 0 | 0 | 40550 |  | 40550 | 2025-04-30 | 2.1333 | 1 | 0
| 14073979-13049500-1-2 | 14073979 | 13049500 | 1 | 2 | 2025-02-05 | 2025-02-24 06:15 | Open | 162000 | 162000 | 0 |  | Y2025 | Others | Hardware | 0 | 162000 | 0 | 0 | 162000 |  | 162000 | 2025-04-30 | 2.1667 | 1 | 1
| 14074543-13048566-1-1 | 14074543 | 13048566 | 1 | 1 | 2025-02-18 | 2025-02-19 12:22 | Open | 69930 | 69930 | 0 |  | Y2025 | Cube 2.0 | Implementation | 0 | 69930 | 0 | 0 | 69930 |  | 69930 | 2025-04-30 | 2.3333 | 1 | 1
| 14074543-13048566-2-2 | 14074543 | 13048566 | 2 | 2 | 2025-02-18 | 2025-02-19 12:22 | Open | 66150 | 66150 | 0 |  | Y2025 | Cube 2.0 | Implementation | 0 | 66150 | 0 | 0 | 66150 |  | 66150 | 2025-04-30 | 2.3333 | 1 | 0
| 14074648-13048245-1-1 | 14074648 | 13048245 | 1 | 1 | 2025-02-20 | 2025-02-24 09:31 | Open | 56062.5 | 56062.5 | 0 |  | Y2025 | Others | Implementation | 0 | 56062.5 | 0 | 0 | 56062.5 |  | 56062.5 | 2025-04-30 | 2.1667 | 1 | 1
| 14075409-13048707-1-1 | 14075409 | 13048707 | 1 | 1 | 2025-03-10 | 2025-03-17 08:18 | Open | 99877.6013 | 103018.6785 | 103018.6785 |  | Y2025 | Ocado | Implementation | 0 | 0 | 103018.6785 | 0 | 0 |  | 103018.6785 | 2025-04-30 | 1.4667 | 1 | 1
| 14075409-13048707-2-2 | 14075409 | 13048707 | 2 | 2 | 2025-03-10 | 2025-03-17 08:18 | Open | 99877.6013 | 103018.6785 | 103018.6785 |  | Y2025 | Ocado | Implementation | 0 | 0 | 103018.6785 | 0 | 0 |  | 103018.6785 | 2025-04-30 | 1.4667 | 1 | 0
| 14075409-13048707-3-3 | 14075409 | 13048707 | 3 | 3 | 2025-03-10 | 2025-03-17 08:18 | Open | 99877.6013 | 103018.6785 | 0 |  | Y2025 | Ocado | Implementation | 0 | 103018.6785 | 0 | 0 | 103018.6785 |  | 103018.6785 | 2025-04-30 | 1.4667 | 1 | 0
| 14075409-13048707-4-4 | 14075409 | 13048707 | 4 | 4 | 2025-03-10 | 2025-03-17 08:18 | Open | 99877.6013 | 103018.6785 | 0 |  | Y2025 | Ocado | Implementation | 0 | 103018.6785 | 0 | 0 | 103018.6785 |  | 103018.6785 | 2025-04-30 | 1.4667 | 1 | 0
| 14075409-13048707-5-5 | 14075409 | 13048707 | 5 | 5 | 2025-03-10 | 2025-03-17 08:18 | Open | 99877.6013 | 103018.6785 | 0 |  | Y2025 | Ocado | Implementation | 0 | 103018.6785 | 0 | 0 | 103018.6785 |  | 103018.6785 | 2025-04-30 | 1.4667 | 1 | 0
| 14075409-13048707-6-6 | 14075409 | 13048707 | 6 | 6 | 2025-03-10 | 2025-03-17 08:18 | Open | 99877.6013 | 103018.6785 | 0 |  | Y2025 | Ocado | Implementation | 0 | 103018.6785 | 0 | 0 | 103018.6785 |  | 103018.6785 | 2025-04-30 | 1.4667 | 1 | 0
| 14075409-13048707-7-7 | 14075409 | 13048707 | 7 | 7 | 2025-03-10 | 2025-03-17 08:18 | Open | 99877.6013 | 103018.6785 | 0 |  | Y2025 | Ocado | Implementation | 0 | 103018.6785 | 0 | 0 | 103018.6785 |  | 103018.6785 | 2025-04-30 | 1.4667 | 1 | 0
| 14075409-13048707-8-8 | 14075409 | 13048707 | 8 | 8 | 2025-03-10 | 2025-03-17 08:18 | Open | 99877.6013 | 103018.6785 | 0 |  | Y2025 | Ocado | Implementation | 0 | 103018.6785 | 0 | 0 | 103018.6785 |  | 103018.6785 | 2025-04-30 | 1.4667 | 1 | 0
| 14076045-0-1-0 | 14076045 | 0 | 1 | 0 | 2025-03-23 | 2025-03-25 10:00 |  | 1083662 | 0 | 0 |  | Y2025 | Fusion Re-Engineering | Implementation | 1083662 | 0 | 0 | 0 | 1083662 |  | 1083662 | 2025-04-30 | 1.2 | 1 | 0
| 14076052-13049785-1-1 | 14076052 | 13049785 | 1 | 1 | 2025-03-23 | 2025-03-27 11:57 | Open | 2200 | 1560 | 0 |  | Y2025 | Others | Hardware | 640 | 1560 | 0 | -640 | 1560 |  | 1560 | 2025-04-30 | 1.1333 | 1 | 1
| 14073982-13049500-1-1 | 14073982 | 13049500 | 1 | 1 | 2025-02-05 | 2025-02-24 06:15 | Open | 136800 | 136800 | 0 |  | Y2025 | Others | Hardware | 0 | 136800 | 0 | 0 | 136800 |  | 136800 | 2025-04-30 | 2.1667 | 1
| 14076229-13049481-1-1 | 14076229 | 13049481 | 1 | 1 | 2025-03-27 | 2025-04-07 05:25 | Open | 61897.5 | 61897.5 | 0 |  | Y2025 | Cube 2.0 | Implementation | 0 | 61897.5 | 0 | 0 | 61897.5 |  | 61897.5 | 2025-04-30 | 0.76667 | 1
| 14076496-0-1-0 | 14076496 | 0 | 1 | 0 | 2025-04-09 | 2025-04-16 05:00 |  | 262500 | 0 | 0 |  | Y2025 | Others | Software | 262500 | 0 | 0 | 0 | 262500 |  | 262500 | 2025-04-30 | 0.46667 | 1
| 14076496-0-2-0 | 14076496 | 0 | 2 | 0 | 2025-04-09 | 2025-04-16 05:00 |  | 93750 | 0 | 0 |  | Y2025 | Others | Software | 93750 | 0 | 0 | 0 | 93750 |  | 93750 | 2025-04-30 | 0.46667 | 1
| 14076496-0-3-0 | 14076496 | 0 | 3 | 0 | 2025-04-09 | 2025-04-16 05:00 |  | 38250 | 0 | 0 |  | Y2025 | Others | Software | 38250 | 0 | 0 | 0 | 38250 |  | 38250 | 2025-04-30 | 0.46667 | 1
| 14076496-0-4-0 | 14076496 | 0 | 4 | 0 | 2025-04-09 | 2025-04-16 05:00 |  | 45000 | 0 | 0 |  | Y2025 | Others | Software | 45000 | 0 | 0 | 0 | 45000 |  | 45000 | 2025-04-30 | 0.46667 | 1
8513 | 14076898-0-1-0 | 14076898 | 0 | 1 | 0 | 2025-04-17 | 2025-04-18 14:48 |  | 14625 | 0 | 0 |  | Y2025 | Others | Implementation | 14625 | 0 | 0 | 0 | 14625 |  | 14625 | 2025-04-30 | 0.4 | 1
Formulas:
Aged Months = IF([PR Approved Date]>0,DAYS([Current Date],[PR Approved Date])/30,0)

## Month (hidden)
Date | 2026-01-31